## Cronograma Pasaporte
No. De Equipo | No. 1
Coordinador | David Carrillo
Fecha de inicio | 18/04/204 | [7 empty] | 18/04/204
Fecha final | 2024-08-31 | [7 empty] | 2024-08-31
Avance general | 8.333%
Fecha de informe | 2024-08-31
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Fecha de realización | Fecha de Integración de cambios | Progreso | Estado
Planificacion de la Fase | David Carrillo | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-18 |  | 100% | Completado
Comunicación formal en el proyecto | Todos los integrantes | 2024-04-19 | 2 | 2024-04-21 |  |  | 0% | Pendiente
Modelado del negocio | Todos los integrantes | 2024-04-21 | 10 | 2024-05-01 |  |  | 0% | Pendiente
Analisis de Requerimientos | Todos los integrantes | 2024-05-01 | 5 | 2024-05-06 |  |  | 0% | Pendiente
Benchmarking | Todos los integrantes | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-08 |  |  | 0% | Pendiente
Implementacion del Sistema | Todos los integrantes | 2024-05-08 | 8 | 2024-05-16 |  |  | 0% | Pendiente
Pruebas | Todos los integrantes | 2024-04-18 | 135 | 2024-08-31 |  |  | 0% | Pendiente
Desarrollo | Todos los integrantes | 2024-08-31 | 10 | 2024-09-10 |  |  | 0% | Pendiente
Admin. Configuracion | Todos los integrantes | 2024-09-10 | 5 | 2024-09-15 |  |  | 0% | Pendiente
Administracion | Todos los integrantes | 2024-09-15 | 5 | 2024-09-20 |  |  | 0% | Pendiente
Ambiente | Todos los integrantes | 2024-09-20 | 5 | 2024-09-25 |  |  | 0% | Pendiente
Transicion | Todos los integrantes | 2024-09-25 | 2 | 2024-09-27 |  |  | 0% | Pendiente
Formulas:
Fecha final = +[Fecha de inicio]+[Duración en Dias]
Fecha de realización = +[Fecha de inicio]
Fecha de inicio = +[Fecha de inicio, row above]+[Duración en Dias, row above]